

**УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ**

**МИНУСИНСКОГО РАЙОНА**

**ПРИКАЗ**

**13.01.2015г.**  **№ 01.1**

Об утверждении плана мероприятий

по введению ФГОС ДО в 2015 году

На основании приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г. №1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования», письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.01.2014г. №08-10 «О необходимости проведения ряда мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования», приказа Министерства образования и науки Красноярского края от 31.12.14г. № 792-04/2

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план мероприятий на 2015 год по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в дошкольных учреждения Минусинского района, реализующих основные образовательные программы дошкольного образования. (Приложение 1)
2. Руководителям дошкольных образовательных учреждений и заместителям директора по дошкольному образованию общеобразовательных учреждений Минусинского района организовать работу по разработке и реализации планов мероприятий по введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в учреждении.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника организационно-правового отдела управления образования администрации Минусинского района Н.В.Яковлеву.

Руководитель управления Е.П.Земцов

Приложение 1

к приказу Управления образования

Администрации Минусинского района

От \_\_\_.01.2015г. № \_\_\_\_

План

мероприятий на 2015 год по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в дошкольных образовательных учреждениях Минусинского района, реализующих основные образовательные программы дошкольного образования

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Результаты | Ответственные |
| Нормативное обеспечение введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) в дошкольных образовательных учреждениях, реализующих основные образовательные программы дошкольного образования (далее – ДОУ) | | | | |
| 1. | Внесение изменений в программы развития ДОУ в части включения плана перехода на ФГОС ДО | Январь – апрель 2015г. | Утверждены изменения в программы развития ДОУ по согласованию с учредителем | Руководители ДОУ, заместители директора по дошкольному воспитанию |
| 2. | Ознакомление с примерным перечнем оборудования в соответствии с требованиями ФГОС ДОУ, необходимого для организации развивающей предметно-пространственной среды ДОУ | Июнь 2015г. | Примерный перечень оборудования в соответствии с требованиями ФГОС ДОУ, необходимого для организации развивающей предметно-пространственной среды ДОУ направлен в ДОУ для ознакомления | Управление образования администрации Минусинского района |
| 3. | Разработка основных образовательных программ дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО во всех ДОУ | До 01.09.15г. | Основные образовательные программы дошкольного образования разработаны в соответствии с требованиями ФГОС ДО во всех ДОУ | Рабочая группа ДОУ |
| 4. | Экспертиза основных образовательных программ дошкольного образования, разработанных в соответствии с ФГОС ДО | До 01.10.15г. | Методические рекомендации по изменению и корректировки основных образовательных программ дошкольного образования, разработанных в соответствии с ФГОС ДО | Члены районной рабочей группы по введению ФГОС ДО |
| 5. | Апробация основных образовательных программ дошкольного образования, разработанных в соответствии с ФГОС ДО | До 01.12.15г. | Внесение корректив в основные образовательные программы дошкольного образования, разработанные в соответствии с ФГОС ДО | Руководители ДОУ, заместители директора по дошкольному воспитанию, воспитатели |
| 6. | Представления и согласование основных образовательных программ дошкольного образования, разработанных в соответствии с ФГОС ДО, на заседаниях коллегиальных органов управления ДОУ | Декабрь 2015г. | Образовательные программы дошкольного образования ДОУ прошли согласование коллегиальных органов управления ДОУ | Руководители ДОУ, заместители директора по дошкольному воспитанию |
| 7. | Принятие и утверждение основных образовательных программ дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО | До 30.12.15г. | Основные образовательные программы дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО утверждены в соответствии с требованиями устава и локальных нормативных актов ДОУ | Руководители ДОУ, заместители директора по дошкольному воспитанию |
| Организационное, методическое обеспечение введения ФГОС ДО в ДОУ | | | | |
| 1. | Участие в «круглом столе» для педагогов ДОУ «Создание в ДОУ условий, развивающих инициативность и самостоятельность у дошкольников» в рамках Всероссийской научно-практической конференции «Современная дидактика и качество образования: в каких институциональных формах достигаются индивидуальные образовательные результаты» | Февраль 2015 г. | В «круглом столе» приняли участие, педагогам ДОУ представлен опыт создания условий для развития у детей дошкольного возраста инициативности и самостоятельности в ДОУ | Методисты управления образования, воспитатели ДОУ |
| 2. | Участие в окружных семинарах для руководителей ДОУ, руководителей МОУО, ответственных за введение ФГОС ДО | Февраль – март 2015 г. | Приняли участие в окружных семинарах для руководителей ДОУ, руководителей МОУО, ответственных за введение ФГОС ДО | Управление образования, руководители ДОУ, заместители директора по дошкольному воспитанию |
| 3. | Участие в секции по вопросу введения ФГОС ДОв рамках окружных совещаний работников сферы образования в территориальных округах Красноярского края | Февраль – март 2015г. | Приняли участие в секции по вопросу введения ФГОС ДОв рамках окружных совещаний работников сферы образования в территориальных округах Красноярского края, представили опыт ведения ФГОС ДО в ДОУ района | Управление образования, руководители ДОУ, заместители директора по дошкольному воспитанию |
| 4. | Ознакомление с методическими рекомендациями ККИПКиППРОпо внесению изменений в локальные нормативные акты для руководителей ДОУ | Апрель 2015г | Ознакомлены с методическими рекомендациями ККИПКиППРО по внесению изменений в локальные нормативные акты для руководителей ДОУ | Управление образования, руководители ДОУ, заместители директора по дошкольному воспитанию |
| 5. | Участие в конкурсе по отбору базовых площадок по реализации стажерских практик по введению ФГОС ДО | Май 2015г. | Приняли участие в конкурсе по отбору базовых площадок по реализации стажерских практик по введению ФГОС ДО | Управление образования, руководители ДОУ, заместители директора по дошкольному воспитанию |
| 6. | Ознакомление с методическими рекомендациями ККИПКиППРО по проектированию развивающей предметно-пространственной среды в ДОУ | Июнь 2015г. | Ознакомлены с методическими рекомендациями ККИПКиППРО по проектированию развивающей предметно-пространственной среды в ДОУ | Управление образования, руководители ДОУ, заместители директора по дошкольному воспитанию |
| 7. | Ознакомление с методическими рекомендациями ККИПКиППРО по проектированию и разработке основной образовательной программы ДОУ | Июнь 2015г. | Ознакомлены с методическими рекомендациями ККИПКиППРО по проектированию и разработке основной образовательной программы ДОУ | Управление образования, руководители ДОУ, заместители директора по дошкольному воспитанию |
| 8. | Участие в секции по вопросу введения ФГОС ДОв рамках краевого августовского педагогического совета | Август 2015г. | Приняли участие в секции по вопросу введения ФГОС ДОв рамках краевого августовского педагогического совета | Управление образования |
| 9. | Участие в краевом методическом сборе «Современные образовательные практики развития детей дошкольного возраста в условиях введения ФГОС ДО» | Сентябрь 2015г. | Приняли участие в краевом методическом сборе «Современные образовательные практики развития детей дошкольного возраста в условиях введения ФГОС ДО» | Управление образования |
| 10 | Подготовка методических рекомендации по изменению и корректировки основных образовательных программ дошкольного образования, разработанных в соответствии с ФГОС ДО | Октябрь 2015г. | Методические рекомендации по изменению и корректировки основных образовательных программ дошкольного образования, разработанных в соответствии с ФГОС ДО | Методисты, рабочая группа |
| 11 | Организация и проведение районной научно-практической конференции «Внедрение ФГОС ДО: опыт работы и перспективы» | Октябрь 2015 г. | Конференция проведена, издан сборник методических материалов | Управление образования, руководители ДОУ, заместители директора по дошкольному воспитанию, воспитатели |
| 12 | Участие во Всероссийской научно-практической конференции «Дошкольное образование в современной России: проблемы и перспективы развития» | Ноябрь 2015 г. | Приняли участие во Всероссийской научно-практической конференции «Дошкольное образование в современной России: проблемы и перспективы развития» | Управление образования |
| Информационное обеспечение введения ФГОС ДО в ДОУ | | | | |
| 1 | Размещение материалов по вопросам введения ФГОС ДОна сайтах управления образования и ДОУ | В течение 2015 г. | Материалы по введению ФГОС ДОразмещены на сайтах управления администрации и ДОУ | Управление образования, руководители ДОУ, заместители директора по дошкольному воспитанию |
| 2 | Проведение консультирования по вопросам введения ФГОС ДОна территории Минусинского района | В течение 2015 г. | Проводится консультирования работниками управления образования и ДОУ по вопросам введения ФГОС ДО | Управление образования, руководители ДОУ, заместители директора по дошкольному воспитанию |
| Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО в ДОУ | | | | |
| 1 | Организация повышения квалификации воспитателей, заведующих, специалистов ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО | В течение 2015 г. | Повысили квалификацию воспитатели, заведующие, специалисты ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО | Управление образования, руководители ДОУ, заместители директора по дошкольному воспитанию |